REPUBLICA DOMINICANA

CENTRO INTEGRAL DE CAPACITACION Y EMPRENDIMIENTO

PARA MADRES SOLTERAS

____________________________________________________________

PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA

Formato: BID / PNUD — Modalidad Hibrida

Preparado para presentacion ante:

Organismos Internacionales de Cooperacion y

Gobierno de la Republica Dominicana

Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana

Junio 2026

____________________________________________________________

Presupuesto Total Estimado: RD$ 110,100,000 (US$ 1,870,000)

Plazo de Ejecucion: 5 anos (60 meses)

Modalidad de Implementacion: Nacional (NIM) con supervision internacional

Clasificacion: Cooperacion Tecnica No Reembolsable / Proyecto de Inversion Social

Sector: Desarrollo Social / Genero / Inclusion Productiva

ODS Prioritarios: 1, 5, 8, 10

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento constituye una propuesta tecnica y financiera preliminar. La informacion contenida en el presente documento es de caracter confidencial y ha sido preparada exclusivamente para su evaluacion por las instituciones financiadoras y autoridades gubernamentales competentes.

Queda prohibida la reproduccion total o parcial, la divulgacion o la distribucion de este documento sin la autorizacion expresa y por escrito de los autores. Las estimaciones presupuestarias, proyecciones y analisis contenidos en este documento se basan en informacion disponible a la fecha de elaboracion y estan sujetas a modificaciones derivadas de estudios de factibilidad, condiciones del mercado y procesos de negociacion.

Clasificacion del Documento: Confidencial — Solo para Circulacion Restringida

Version: 1.0 — Junio 2026

Estatus: Propuesta Preliminar para Evaluacion

# RESUMEN EJECUTIVO

Titulo del Proyecto: Centro Integral de Capacitacion y Emprendimiento para Madres Solteras

Pais: Republica Dominicana

Ubicacion: Santo Domingo, Distrito Nacional (area metropolitana)

Duracion: 5 anos (60 meses)

Presupuesto Total: RD$ 110,100,000 (aproximadamente US$ 1,870,000)

Poblacion Beneficiaria Directa: 300-450 madres solteras por ano, 200-400 hijos/as de 0-10 anos

ODS Prioritarios: ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 5 (Igualdad de Genero), ODS 8 (Trabajo Decente), ODS 10 (Reduccion de Desigualdades)

Antecedentes y Justificacion

Republica Dominicana ha experimentado un crecimiento economico sostenido del 5.0% en 2024 (Banco Mundial, 2025), con un PIB per capita de US$ 10,875.7. No obstante, persisten desigualdades estructurales que afectan desproporcionadamente a las mujeres: 1.4 millones de hogares se encuentran en situacion de pobreza extrema y moderada (SIUBEN/Superate), y mas del 60% de los beneficiarios de asistencia humanitaria ante emergencias climaticas son hogares encabezados por mujeres (Banco Mundial, 2024). La brecha salarial de genero alcanza el 27% (PNUD, 2022), y el Indice de Desigualdad de Genero (GII) ubica al pais en la posicion 106 de 191 naciones (PNUD, 2021).

Descripcion del Proyecto

El proyecto propone la creacion de un centro integral que combine formacion tecnica certificada, capital semilla para emprendimiento, guarderia infantil (0-10 anos) y dispensario medico, en un modelo holistico de intervencion. Con una capacidad de 300 a 450 madres por ano, distribuidas en 2-3 ciclos anuales en 10-15 aulas polivalentes de 10 personas cada una, el centro aborda de manera simultanea las principales barreras que enfrentan las madres solteras para generar ingresos sostenibles: falta de formacion tecnica pertinente, ausencia de cuidado infantil, limitaciones de salud y exclusion financiera.

Estructura de Financiamiento

Se propone un esquema de cofinanciamiento con 70% de financiamiento internacional (BID/PNUD), 18% de contrapartida del Gobierno de la Republica Dominicana (Superate, Ministerio de la Mujer, INFOTEP, MEPyD), 8% del sector privado mediante la Ley de Responsabilidad Social, y 4% de aportes en especie. El presupuesto se distribuye en cuatro componentes: Formacion Tecnica Integral (35%), Capital Semilla y Acompanamiento (25%), Servicios Integrales (25%), y Fortalecimiento Institucional (15%).

Impacto Esperado

300-450 madres solteras capacitadas y certificadas anualmente por INFOTEP en oficios tecnicos con demanda de mercado

Hasta 120 emprendimientos formales creados o fortalecidos por ano con capital semilla y acompanamiento

200-400 ninos de 0-10 anos atendidos en guarderia con alimentacion, estimulacion temprana y apoyo escolar

Reduccion progresiva de la dependencia de transferencias condicionadas (Superate) hacia la autonomia economica

Modelo replicable y escalable a otras provincias de la Republica Dominicana

Retorno social estimado: RD$ 2.50 por cada RD$ 1.00 invertido a 5 anos (proyeccion preliminar)

# TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO  .................................  ii

1. SIGLAS Y ACRONIMOS  .............................  1

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  ........................  3

2.1 Contexto Socioeconomico Nacional  ...........  3

2.2 Madres Solteras y Jefatura Femenina en RD  ..  5

2.3 Programas Existentes y Brechas Identificadas    7

2.4 Arbol de Problemas  .........................  8

3. ALINEACION ESTRATEGICA  .........................  9

4. TEORIA DE CAMBIO  ...............................  11

5. MARCO LOGICO / RESULTS FRAMEWORK  ...............  13

6. COMPONENTES DEL PROYECTO  .......................  15

6.1 Componente 1: Formacion Tecnica Integral  ...  15

6.2 Componente 2: Capital Semilla y Acompanamiento    17

6.3 Componente 3: Servicios Integrales  .........  19

6.4 Componente 4: Fortalecimiento Institucional    21

7. PRESUPUESTO  ....................................  23

7.1 Vista por Componente (Formato BID)  .........  23

7.2 Vista por Ano (Flujo de Caja)  ..............  24

7.3 Vista por Categoria de Gasto (Formato PNUD Quantum)    25

8. PLAN DE FINANCIAMIENTO  .........................  27

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION  ........................  29

10. ARREGLOS DE IMPLEMENTACION  ....................  31

11. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION  ................  33

12. SALVAGUARDAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GENERO    35

13. MATRIZ DE RIESGOS  .............................  37

14. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD  ....................  39

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  ................  41

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ........................  43

ANEXOS  ............................................  45

# 1. SIGLAS Y ACRONIMOS

A continuacion se presentan las siglas y acronimos utilizados en el presente documento:

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| ASG | Ambientales, Sociales y de Genero |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CAF | Corporacion Andina de Fomento |
| CEDAW | Convencion sobre la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion contra la Mujer |
| CEPAL | Comision Economica para America Latina y el Caribe |
| END 2030 | Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 |
| ENCFT | Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (Banco Central) |
| GII | Indice de Desigualdad de Genero (Gender Inequality Index) |
| ICV | Indice de Calidad de Vida (SIUBEN) |
| INFOTEP | Instituto Nacional de Formacion Tecnico Profesional |
| M&E | Monitoreo y Evaluacion |
| MEPyD | Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo |
| MICM | Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES |
| NIM | National Implementation (modalidad PNUD) |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| ONE | Oficina Nacional de Estadistica |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| RSE | Responsabilidad Social Empresarial |
| SIUBEN | Sistema Unico de Beneficiarios |
| TIR | Tasa Interna de Retorno |
| UEP | Unidad Ejecutora del Proyecto |
| VPN | Valor Presente Neto |

Fuente: Elaboracion propia a partir de documentos oficiales de BID, PNUD y normativa dominicana vigente.

# 2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

## 2.1 Contexto Socioeconomico Nacional

Republica Dominicana ha registrado un desempeno macroeconomico favorable en la ultima decada, con un crecimiento del PIB de 5.0% en 2024 y proyecciones de 3.6% para 2026 y 4.4% para 2027 (Banco Mundial, 2025). El PIB per capita de US$ 10,875.7 posiciona al pais como una economia de ingreso medio-alto segun la clasificacion del Banco Mundial. No obstante, este crecimiento no se ha traducido en una reduccion proporcional de las desigualdades sociales.

La poblacion economicamente activa femenina representa el 51.2% de las mujeres en edad de trabajar (PNUD, 2012; dato en actualizacion con ENCFT 2024), significativamente por debajo de la tasa masculina. El desempleo femenino es consistentemente superior al masculino, y las mujeres se concentran desproporcionadamente en el sector informal de la economia, caracterizado por baja productividad, ausencia de proteccion social y altos niveles de precariedad.

La inflacion se situo en 3.3% en 2024 (Banco Mundial), dentro del rango meta del Banco Central. Las remesas familiares representan el 9.0% del PIB, evidenciando la dependencia de los hogares dominicanos de las transferencias del exterior, particularmente relevante para los hogares encabezados por mujeres.

Tabla 1. Indicadores socioeconomicos clave de Republica Dominicana

| Indicador | Valor | Ano | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Poblacion total | 11,427,557 hab | 2024 | Banco Mundial |
| PIB nominal | US$ 124,280 millones | 2024 | Banco Mundial |
| PIB per capita | US$ 10,875.7 | 2024 | Banco Mundial |
| Crecimiento PIB | 5.0% | 2024 | Banco Mundial |
| Inflacion | 3.3% | 2024 | Banco Mundial |
| Remesas como % del PIB | 9.0% | 2024 | Banco Mundial |
| Desempleo (OIT modelado) | 5.1% | 2025 | OIT/Banco Mundial |
| Indice de Desigualdad de Genero (GII) | 0.429 (puesto 106/191) | 2021 | PNUD |
| Brecha salarial de genero | 27% | 2022 | PNUD |
| Esperanza de vida | 74 anos | 2024 | Banco Mundial |
| Mujeres en parlamento | 37% | 2025 | Banco Mundial |
| Hogares en pobreza extrema/moderada | ~1.4 millones | 2024 | Superate/SIUBEN |

Fuente: Elaboracion propia con datos del Banco Mundial (2025), PNUD (2022-2023) y Superate/SIUBEN (2024).

## 2.2 Madres Solteras y Jefatura Femenina en Republica Dominicana

La jefatura femenina de hogar constituye una realidad sociodemografica creciente en Republica Dominicana. Estudios academicos documentan que las mujeres dominicanas de clase baja viven en familias con estructura matriarcal, frecuentemente como consecuencia de la ausencia del padre en el hogar (Wikipedia, citando fuentes academicas, 2025). El Banco Mundial (2024), en su diagnostico de genero para el pais, senala que "las mujeres dominicanas, a menudo sin un trabajo formal y con un hogar a cuestas, tienen menos capacidad de respuesta y recuperacion ante los desastres climatologicos, y sufren un mayor desgaste economico y sobrecarga de cuidados debido a la falta de apoyo por parte de los padres para la manutencion adecuada de sus hijos."

Los datos del Bono de Emergencia tras el huracan Fiona (2022) son particularmente reveladores: mas del 60% de los 35,000 hogares beneficiarios estaban encabezados por mujeres (Banco Mundial, 2024). Esta vulnerabilidad diferenciada se explica por la confluencia de factores estructurales:

Sobrecarga de cuidados no remunerados: las mujeres dedican en promedio el doble de horas al trabajo de cuidados no remunerado que los hombres (CEPAL, 2023)

Menor participacion laboral formal: la tasa de formalidad femenina es significativamente menor que la masculina, concentrandose en empleos sin proteccion social

Brecha salarial persistente: las mujeres ganan 27% menos que los hombres en promedio, brecha que se amplia en el sector informal (PNUD, 2022)

Exclusion financiera: las mujeres tienen menor acceso a credito formal por falta de historial crediticio, garantias reales y titularidad de activos

Violencia de genero: Republica Dominicana registra altas tasas de violencia contra la mujer, que constituye una barrera adicional para la participacion economica

El Indice de Desigualdad de Genero (GII) de la Republica Dominicana, con un valor de 0.429 y un ranking de 106 entre 191 paises (PNUD, 2021), refleja disparidades significativas en tres dimensiones clave: salud reproductiva, empoderamiento y participacion en el mercado laboral. El Global Gender Gap Index 2022 del Foro Economico Mundial otorga al pais una puntuacion de 0.703 (puesto 84 de 146), indicando una brecha de genero del 29.7% por cerrar.

## 2.3 Programas Existentes y Brechas Identificadas

El programa Supérate constituye la principal red de proteccion social de la Republica Dominicana, administrando una cartera de subsidios y transferencias para 1.4 millones de hogares en situacion de vulnerabilidad. Sus componentes principales incluyen Aliméntate (alimentos), Aprende (primaria), Avanza (secundaria), BonoLuz (energia), Bonogás (gas licuado), y el reciente Bono Madre 2026 (RD$ 1,500 pago unico anual).

Sin embargo, un analisis critico de la arquitectura actual de proteccion social revela brechas significativas que el presente proyecto busca abordar:

Ausencia de cuidado infantil universal: el componente Cuidados de Supérate se encuentra aun en fase piloto y no cubre la demanda existente. Las madres no tienen donde dejar a sus hijos mientras se forman o trabajan.

El Bono Madre (RD$ 1,500 anual) constituye un alivio puntual que no genera capacidades productivas ni constituye una via de superacion estructural de la pobreza.

No existe vinculacion efectiva entre la proteccion social (transferencias) y la inclusion productiva (formacion, credito, empleo).

El umbral de ingreso de RD$ 38,158/mes (aproximadamente US$ 640) para acceder al Bono Madre excluye a madres de clase media baja que, sin estar en pobreza extrema, son altamente vulnerables.

El acceso a la proteccion social esta condicionado a la clasificacion SIUBEN en ICV-1 o ICV-2, dejando fuera a madres que no estan registradas en el sistema.

## 2.4 Arbol de Problemas

A continuacion se presenta el arbol de problemas que sintetiza el diagnostico situacional y fundamenta la intervencion propuesta. Este analisis sigue la metodologia de marco logico del BID y la teoria de cambio del PNUD.

PROBLEMA CENTRAL

Las madres solteras en Republica Dominicana carecen de acceso a formacion tecnica de calidad vinculada al mercado laboral, servicios de cuidado infantil accesibles, atencion medica basica y capital semilla para emprender, lo que perpetua el ciclo intergeneracional de pobreza en hogares monoparentales femeninos.

Causas Principales:

Causa 1: Oferta insuficiente de formacion tecnica vinculada a la demanda del mercado laboral y con certificacion oficial

Causa 2: Ausencia de servicios de cuidado infantil accesibles, de calidad y con horario compatible con la formacion laboral

Causa 3: Exclusion financiera de las mujeres sin historial crediticio, garantias reales ni titularidad de activos productivos

Causa 4: Normas sociales y culturales que asignan a la mujer la responsabilidad exclusiva del cuidado y limitan su autonomia economica

Causa 5: Barreras de acceso a servicios de salud preventiva y atencion primaria para madres e hijos

Efectos Principales:

Efecto 1: Altas tasas de informalidad laboral femenina (superior al 50% segun estimaciones de la ENCFT)

Efecto 2: Dependencia estructural de transferencias gubernamentales como unica fuente de ingreso

Efecto 3: Perpetuacion del ciclo de pobreza en hogares monoparentales, con impacto intergeneracional

Efecto 4: Limitadas oportunidades de movilidad social para los hijos, con incidencia en desercion escolar, trabajo infantil y embarazo adolescente

Efecto 5: Mayor vulnerabilidad ante crisis economicas, climaticas y de salud publica

# 3. ALINEACION ESTRATEGICA

El presente proyecto se inscribe en un marco de alineacion multiple con las prioridades estrategicas nacionales e internacionales. Esta alineacion constituye un requisito indispensable para la elegibilidad ante organismos de cooperacion internacional, particularmente el BID y el PNUD.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) — Agenda 2030

El proyecto contribuye directamente al logro de cuatro ODS prioritarios:

ODS 1 (Fin de la Pobreza): Meta 1.2 — Reducir al menos a la mitad la proporcion de mujeres que viven en pobreza. El proyecto genera ingresos sostenibles a traves del emprendimiento femenino formal.

ODS 5 (Igualdad de Genero): Meta 5.4 — Reconocer y valorar el trabajo de cuidados no remunerado; Meta 5.5 — Asegurar la participacion plena de la mujer en la economia. El proyecto provee servicios de cuidado infantil y promueve la autonomia economica.

ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Economico): Meta 8.3 — Promover politicas de Desarrollo Orientado a la Inclusion Productiva y la creacion de empleo decente. El proyecto formaliza emprendimientos y genera empleo.

ODS 10 (Reduccion de Desigualdades): Meta 10.2 — Potenciar y promover la inclusion social, economica y politica de todas las personas. El proyecto cierra brechas de ingreso y oportunidades para madres solteras.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030)

Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. El proyecto se alinea con:

Eje 2 (Cohesion Territorial): Objetivo General 2.3 — Reducir la pobreza y promover la inclusion social.

Eje 4 (Estado Social y Democratico): Objetivo General 4.2 — Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.

Marcos Internacionales

CEDAW (Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer): Articulos 10 (educacion), 11 (empleo) y 13 (vida economica y social).

Plataforma de Accion de Beijing+25: Area Critica F — Mujer y Economia, Autonomia Economica.

Estrategia de Montevideo para la Implementacion de la Agenda Regional de Genero en el Marco del Desarrollo Sostenible 2030.

Estrategia de Pais del BID con Republica Dominicana 2022-2026: inclusión productiva y proteccion social como areas prioritarias.

Programa de Pais (CPD) del PNUD para Republica Dominicana 2023-2027: enfoque en reduccion de pobreza, igualdad de genero y resiliencia climatica.

Consenso de Brasilia 2023: compromisos regionales para la autonomia economica de las mujeres en America Latina.

# 4. TEORIA DE CAMBIO

La teoria de cambio constituye el marco conceptual que explica como y por que se espera que las actividades del proyecto generen los resultados deseados. A diferencia del marco logico (que describe QUÉ se va a medir), la teoria de cambio explica POR QUÉ funciona la intervencion y bajo QUE SUPUESTOS.

Enunciado Central de la Teoria de Cambio

SI una madre soltera en situacion de vulnerabilidad economica en Republica Dominicana (1) recibe formacion tecnica de calidad certificada por INFOTEP y vinculada a la demanda del mercado laboral, (2) tiene acceso a servicios de cuidado infantil para sus hijos de 0 a 10 anos durante su horario de formacion, (3) dispone de atencion medica basica preventiva y curativa para ella y sus hijos, y (4) al completar su formacion recibe capital semilla en especie y efectivo con acompanamiento empresarial personalizado, ENTONCES la madre soltera podra generar ingresos sostenibles que le permitan superar la pobreza, formalizar su emprendimiento, mejorar la calidad de vida de sus hijos y romper el ciclo intergeneracional de pobreza.

Cadena Causal

INSUMOS (INPUTS):

Inversion en infraestructura fisica: construccion/adecuacion del centro (10-15 aulas, talleres, guarderia, dispensario, areas administrativas)

Equipamiento especializado: equipos para talleres de estetica, gastronomia, textil, tecnologia y manualidades

Capital humano: instructores certificados INFOTEP, educadoras infantiles, personal medico, psicologas, personal administrativo

Capital financiero: fondo de capital semilla para emprendimientos

Alianzas interinstitucionales: convenios con INFOTEP, MICM, Superate, Ministerio de la Mujer, Banca Solidaria, sector privado

PRODUCTOS (OUTPUTS):

Output 1.1: 300-450 madres certificadas anualmente en oficios tecnicos con aval INFOTEP

Output 1.2: Curriculos estandarizados por disciplina con modulo transversal empresarial

Output 2.1: Planes de negocio elaborados y viabilizados tecnicamente

Output 2.2: Capital semilla entregado a madres graduadas (70% especie + 30% efectivo)

Output 3.1: 200-400 ninos de 0-10 anos atendidos diariamente en guarderia con alimentacion y estimulacion

Output 3.2: Atenciones medicas preventivas y curativas en medicina general, pediatria y psicologia

Output 4.1: Convenios interinstitucionales activos y operativos

Output 4.2: Sistema de monitoreo y evaluacion implementado con plataforma digital

RESULTADOS (OUTCOMES):

Outcome 1: Incremento del ingreso familiar promedio de las beneficiarias en al menos un 50% a 24 meses de la graduacion

Outcome 2: Reduccion de la dependencia de transferencias gubernamentales (Superate) en al menos un 40% de las beneficiarias

Outcome 3: Mejora en indicadores de salud y nutricion infantil de los hijos de las beneficiarias

Outcome 4: Fortalecimiento de la autoestima, capacidad de agencia y liderazgo de las madres participantes

IMPACTO:

Impacto 1: Ruptura del ciclo intergeneracional de pobreza en hogares monoparentales femeninos en Santo Domingo

Impacto 2: Contribucion medible a la reduccion de la desigualdad de genero en Republica Dominicana

Impacto 3: Generacion de un modelo replicable de inclusion productiva con enfoque de genero, transferible a otras provincias

Supuestos Criticos:

S1: Existe demanda efectiva de madres solteras dispuestas a comprometerse con un programa de formacion intensiva

S2: El mercado laboral dominicano absorbe a las egresadas o sus emprendimientos generan ingresos suficientes

S3: Las contrapartes institucionales cumplen con los compromisos de cofinanciamiento y aportes en especie

S4: La inflacion y la volatilidad del tipo de cambio no desvian significativamente el presupuesto

S5: Las madres participantes mantienen la adhesion al programa a pesar de las multiples barreras que enfrentan

# 5. MARCO LOGICO / RESULTS FRAMEWORK

La matriz de marco logico (Logical Framework Matrix — LFM) constituye la herramienta principal de gestion del proyecto. Sigue la estructura estandar 4x4 del BID, complementada con los requisitos de resultados (Results Framework) del PNUD. Todos los indicadores estan desagregados por sexo (mujeres/hombres) y por grupo etario donde corresponda, cumpliendo con los requisitos de gender mainstreaming de ambas instituciones.

Matriz de Marco Logico — Centro Integral de Capacitacion y Emprendimiento para Madres Solteras

| Nivel / Objetivo | Indicador SMART | Linea Base | Meta 5 anos | Medio de Verificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN Reducir la incidencia de pobreza en hogares monoparentales encabezados por madres solteras en Santo Domingo | Tasa de empleo/emprendimiento formal de madres participantes a 24 meses de graduacion | Linea base: 0% (poblacion en situacion de informalidad o desempleo) | +30% a 5 anos del inicio del proyecto | ENCFT, ONE, encuesta de seguimiento de egresadas |
| PROPOSITO Madres solteras generan ingresos sostenibles mediante emprendimiento formal | Porcentaje de madres con ingreso autonomo >= 1.5 salarios minimos a 24 meses de graduacion | Linea base: 0 (dependen de transferencias o empleo informal) | 70% de las graduadas a 24 meses | Registros administrativos del centro, encuesta de egresadas |
| C1: FORMACION Madres certificadas en oficios tecnicos con demanda de mercado | Numero de madres certificadas por INFOTEP por disciplina y por ciclo | 0 certificadas | 300-450 por ano (1,500-2,250 en 5 anos) | Registros INFOTEP, actas de certificacion |
| C2: CAPITAL SEMILLA Emprendimientos formalizados y operando | Porcentaje de emprendimientos con RNC, registro mercantil y facturacion activa | 0 emprendimientos formalizados | 60% de las beneficiarias de capital semilla a 12 meses | Registro MICM, OneStopShop, declaraciones fiscales |
| C3: SERVICIOS Ninos atendidos en guarderia con alimentacion y estimulacion | Ninos/as de 0-10 anos atendidos diariamente en la guarderia del centro | 0 ninos atendidos | 200-400 por ano | Registros de asistencia, fichas de ingreso |
| C3: SALUD Atenciones medicas preventivas y curativas realizadas | Numero de atenciones medicas por especialidad (general, pediatria, psicologia) | 0 atenciones | 600 atenciones por ano | Registros del dispensario medico, historiales clinicos |
| C4: ALIANZAS Ecosistema institucional de soporte consolidado | Numero de convenios interinstitucionales activos y con informe de cumplimiento anual | 0 convenios | 4+ convenios activos al final del Ano 1 | Convenios firmados, actas de comite tecnico |

Nota: Todos los indicadores se presentan desagregados por sexo y grupo etario. La linea base se establecera formalmente mediante la evaluacion de linea base contratada durante el primer ano del proyecto, con metodologia de muestra representativa y grupo de comparacion.

# 6. COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto se estructura en cuatro componentes interrelacionados que operan de manera integrada para abordar las causas multiples de la exclusion economica de las madres solteras. Cada componente responde a una causa especifica identificada en el arbol de problemas (Seccion 2.4):

## 6.1 Componente 1: Formacion Tecnica Integral (35% del presupuesto)

Este componente constituye el nucleo del proyecto y responde directamente a la Causa 1 (oferta insuficiente de formacion tecnica vinculada al mercado laboral). Disenado en coordinacion con INFOTEP, ofrece capacitacion tecnica en cinco disciplinas con currículo estandarizado, instructores certificados, material didactico y materia prima incluida.

Disciplinas ofrecidas:

Estetica Integral (3-4 meses): Peluqueria, manicura, pedicura, maquillaje profesional, barberia, tratamientos capilares. Equipamiento: sillones esteticos, secadores, esterilizadores, productos profesionales.

Gastronomia (4-6 meses): Reposteria basica y avanzada, cocina tradicional y fusion, panaderia artesanal, catering para eventos. Equipamiento: hornos industriales, batidoras, utensilios, refrigeracion.

Textil y Confeccion (4-6 meses): Costura basica e industrial, bordado artesanal y digital, sastreria, confeccion en serie, patronaje, upcycling textil. Equipamiento: maquinas de coser industriales, overlook, bordadoras.

Tecnologia y Marketing Digital (3-6 meses): Computacion basica, diseño grafico (Canva, Photoshop basico), redes sociales para negocios, asistentes virtuales, comercio electronico. Equipamiento: computadoras, software educativo.

Manualidades y Reciclaje Creativo (2-3 meses): Bisuteria artesanal, velas aromaticas, jabones artesanales, reciclaje textil, decoracion de interiores eco-friendly. Equipamiento: materiales e insumos por modulo.

Modulo Transversal Empresarial (comun a todas las disciplinas):

Educacion financiera y contabilidad basica para emprendedoras

Formulacion de planes de negocio

Marketing digital y ventas

Habilidades blandas, autoestima, liderazgo y comunicacion efectiva

Derechos laborales, derechos de genero y prevencion de violencia

Formalizacion empresarial: RNC, registro mercantil, regimen tributario simplificado

Certificacion:

Todas las disciplinas cuentan con certificacion oficial de INFOTEP, lo que garantiza la portabilidad nacional y el reconocimiento del sector empresarial. Adicionalmente, se gestionara la certificacion complementaria del Ministerio de Educacion (MESCYT) para los modulos tecnologicos.

## 6.2 Componente 2: Capital Semilla y Acompanamiento Empresarial (25% del presupuesto)

Este componente responde a la Causa 3 (exclusion financiera) y constituye el puente entre la formacion tecnica y la generacion efectiva de ingresos. Disenado con base en las mejores practicas de microfinanzas e inclusion productiva documentadas por el BID y ONU Mujeres.

Mecanismo de Asignacion:

Las madres que completen satisfactoriamente la formacion tecnica (80% de asistencia y evaluacion final aprobada) presentan un plan de negocio ante un comite de evaluacion

El comite, integrado por representantes del centro, INFOTEP, MICM y una entidad financiera aliada (Banca Solidaria), evalua la viabilidad tecnica, economica y comercial del plan

Los planes aprobados reciben capital semilla en una modalidad mixta: 70% en especie (equipos, herramientas, maquinaria e insumos especificos segun la disciplina) y 30% en efectivo (capital de trabajo para los primeros 3 meses de operacion)

Montos Referenciales por Disciplina:

| Disciplina | Rango Capital Semilla | Composicion Tipica del Kit |
| --- | --- | --- |
| Estetica Integral | RD$ 35,000 - 50,000 | Sillon estetico, secador, productos, uniformes |
| Gastronomia | RD$ 40,000 - 65,000 | Horno, batidora, utensilios, materia prima inicial |
| Textil y Confeccion | RD$ 45,000 - 65,000 | Maquina coser, overlook, telas iniciales, merceria |
| Tecnologia y Marketing Digital | RD$ 30,000 - 50,000 | Laptop, software, dominio web, campana inicial |
| Manualidades | RD$ 15,000 - 30,000 | Materiales, herramientas, empaque, branding |

Acompanamiento Post-Graduacion:

Tutorias empresariales personalizadas durante 6 meses posteriores a la entrega del capital semilla

Visitas de seguimiento quincenales al lugar del emprendimiento

Grupos de apoyo entre pares y red de mentoras (egresadas de ciclos anteriores como mentoras)

Vinculacion con Banca Solidaria, PROMIPYME, cooperativas de ahorro y credito para acceso a financiamiento complementario

Participacion en ferias de emprendimiento y ruedas de negocio organizadas por el MICM

## 6.3 Componente 3: Servicios Integrales (25% del presupuesto)

Este componente aborda simultaneamente las Causas 2 (ausencia de cuidado infantil) y 5 (barreras de acceso a salud), eliminando las principales barreras de tiempo, cuidado y salud que impiden a las madres participar en la formacion y generar ingresos.

Subcomponente 3.1: Guarderia Infantil (0-10 anos)

La guarderia del centro esta disenada para atender a los hijos de las madres participantes durante el horario de formacion (8:00 AM a 4:00 PM, de lunes a viernes), eliminando la principal barrera de participacion documentada en la literatura y en los diagnosticos de genero del Banco Mundial (2024).

Area Ludoteca (0-5 anos):

Estimulacion temprana con personal especializado en educacion inicial

Alimentacion balanceada: desayuno, almuerzo y merienda (coordinado con el programa de alimentacion escolar del INABIE)

Siesta, juego libre, actividades sensoriales y motrices

Ratio educadora/nino: 1:5 (superior al estandar minimo de 1:8 establecido por el Ministerio de Educacion)

Capacidad: 80-100 ninos por turno (doble turno para cubrir la demanda)

Area de Tareas Dirigidas (6-10 anos):

Apoyo escolar y acompanamiento de tareas supervisado por docentes de educacion basica

Actividades artisticas: dibujo, pintura, musica, teatro

Actividades deportivas y recreativas supervisadas

Taller de valores, convivencia y educacion emocional

Capacidad: 80-100 ninos por turno

Subcomponente 3.2: Dispensario Medico

El centro cuenta con un dispensario medico equipado para atencion primaria, preventiva y curativa de baja complejidad, eliminando la barrera de acceso a servicios de salud que afecta desproporcionadamente a las madres solteras de bajos ingresos.

Medicina general: consultas de atencion primaria, control de enfermedades cronicas no transmisibles

Pediatria: control de nino sano, vacunacion (coordinado con el Programa Ampliado de Inmunizaciones), atencion de morbilidad infantil

Psicologia: apoyo psicosocial individual y grupal, terapia breve, deteccion de violencia de genero, referenciacion a la Red de Atencion a Victimas

Enfermeria: curaciones, administracion de medicamentos, toma de muestras, promocion de salud

Farmacia basica: medicamentos esenciales del Cuadro Basico de Medicamentos (Promese/Cal)

Referenciacion: sistema de derivacion a la red publica de salud (hospitales provinciales, Centro de Referencia de Salud Materno-Infantil) para atenciones de mayor complejidad

Capacidad: 600 atenciones anuales estimadas

## 6.4 Componente 4: Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad (15% del presupuesto)

Este componente transversal garantiza la viabilidad a largo plazo del proyecto, la calidad de la ejecucion y la replicabilidad del modelo. Responde a la Causa 4 (normas sociales y culturales) y a la necesidad de crear un ecosistema institucional de soporte.

Subcomponente 4.1: Alianzas Publico-Privadas:

Convenio con INFOTEP: certificacion oficial de los programas de formacion, cesion de instructores, uso de plataforma educativa

Convenio con Superate: referenciacion de beneficiarias elegibles, coordinacion de complementariedad de subsidios

Convenio con Ministerio de la Mujer: derivacion de casos, articulacion con las Casas de Acogida y el programa Supérate Mujer

Convenio con MICM: formalizacion de emprendimientos, acceso a programas PROMIPYME, participacion en ferias

Convenios con empresas privadas: donaciones en especie (equipos, materiales), pasantias laborales, compras corporativas a emprendimientos de egresadas

Convenio con asociaciones de madres solteras y OSC locales: participacion comunitaria y veeduria social

Subcomponente 4.2: Fondo Rotatorio de Capital Semilla:

Se disena un mecanismo financiero innovador donde los retornos parciales de los emprendimientos exitosos (mediante un esquema de reintegro voluntario o fondo de solidaridad) se reinvierten en nuevas beneficiarias. Este mecanismo, documentado por ONU Mujeres y CAF como buena practica en proyectos de genero, permite que el fondo sea progresivamente autosostenible a partir del tercer ano de operacion.

Subcomponente 4.3: Sistema de Monitoreo y Evaluacion:

Plataforma digital de seguimiento de indicadores en tiempo real (ver detalle en Seccion 12 — Plan M&E). Incluye dashboard ejecutivo para la UEP, alertas tempranas de desviacion y generacion automatica de reportes para el organismo financiador. El sistema es desarrollado a medida o adaptado de plataformas existentes de codigo abierto para gestion de proyectos sociales.

Subcomponente 4.4: Incidencia Politica y Escalamiento:

A partir del tercer ano, se implementa una estrategia de incidencia para posicionar el modelo como politica publica. Esto incluye la sistematizacion de lecciones aprendidas, la elaboracion de un manual de replicacion, la presentacion de resultados ante el Consejo de Politicas Sociales y la inclusion del modelo en el presupuesto nacional del MEPyD. Se estima que el costo de replicacion en otra provincia se reduce en un 30-40% al aprovechar los curriculos estandarizados y los manuales de procedimientos desarrollados.

# 7. PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto asciende a RD$ 110,100,000 (aproximadamente US$ 1,870,000 al tipo de cambio de RD$ 58.9/US$ correspondiente a junio 2026), para un periodo de ejecucion de 5 anos. Se presentan tres vistas complementarias: por componente (estilo BID), por ano de ejecucion (flujo de caja), y por categoria de gasto (formato PNUD Quantum).

## 7.1 Vista por Componente (Formato BID)

| Componente | Monto (RD$) | % | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| C1: Formacion Tecnica Integral | 38,535,000 | 35% | Curriculos, instructores, materia prima, certificaciones, equipamiento aulas |
| C2: Capital Semilla y Acompanamiento | 27,525,000 | 25% | Fondo de capital semilla, tutoria empresarial, vinculacion financiera |
| C3: Servicios Integrales (Guarderia + Dispensario) | 27,525,000 | 25% | Operacion guarderia, personal medico, equipamiento, farmacia, alimentacion infantil |
| C4: Fortalecimiento Institucional | 16,515,000 | 15% | Alianzas, sistema M&E, fondo rotatorio, incidencia politica, evaluaciones |
| TOTAL | 110,100,000 | 100% |  |

## 7.2 Vista por Ano de Ejecucion (Flujo de Caja)

| Periodo | Monto | % | Actividades Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano 1 (Pre-operacion + inicio operaciones) | RD$ 42,100,000 | 38.2% | Construccion/adecuacion, equipamiento, contratacion, diseno curricular, primera convocatoria |
| Ano 2 (Operacion plena + primera graduacion) | RD$ 23,800,000 | 21.6% | Tres ciclos, guarderia y dispensario a plena capacidad, primera entrega capital semilla |
| Ano 3 (Operacion consolidada + evaluacion intermedia) | RD$ 19,800,000 | 18.0% | Operacion continua, refuerzo acompanamiento, evaluacion intermedia, ajustes |
| Ano 4 (Operacion + escalamiento) | RD$ 14,650,000 | 13.3% | Operacion, sistematizacion, inicio gestion de escalamiento, nuevas alianzas |
| Ano 5 (Evaluacion final y cierre) | RD$ 9,750,000 | 8.9% | Evaluacion final de impacto, transferencia de modelo, cierre administrativo |
| TOTAL | RD$ 110,100,000 | 100% |  |

## 7.3 Vista por Categoria de Gasto (Formato PNUD / Quantum)

| Categoria (Atlas) | Monto (RD$) | % | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Personal del Proyecto (staff) | RD$ 18,000,000 | 16.3% | Director/a, coordinadores, instructores, personal administrativo, personal guarderia y salud |
| 2. Bienes, Suministros y Materiales | RD$ 12,500,000 | 11.4% | Material didactico, materia prima talleres, insumos medicos, alimentacion infantil, utiles |
| 3. Equipos, Vehiculos y Mobiliario | RD$ 28,000,000 | 25.4% | Equipamiento aulas y talleres, equipos guarderia, equipos dispensario, computo, mobiliario |
| 4. Servicios Contractuales | RD$ 8,500,000 | 7.7% | Consultorias curriculares, evaluaciones externas, diseno sistema M&E, auditoria, plataforma digital |
| 5. Viajes | RD$ 3,000,000 | 2.7% | Visitas de seguimiento, ferias de emprendimiento, intercambio de experiencias, supervision |
| 6. Transferencias y Subvenciones | RD$ 22,500,000 | 20.4% | Capital semilla a beneficiarias, fondo rotatorio inicial, becas de formacion complementaria |
| 7. Costos Operativos Generales | RD$ 8,600,000 | 7.8% | Servicios basicos (agua, luz, internet), mantenimiento, seguridad, limpieza, seguros |
| 8. Imprevistos | RD$ 9,000,000 | 8.2% | Reserva para contingencias (8.2% del total, dentro del rango estandar BID/PNUD) |
| TOTAL | RD$ 110,100,000 | 100% |  |

Nota: El presupuesto detallado por partida, incluyendo unidades, cantidades, costos unitarios y proveedores referenciales, se encuentra en el Anexo 1 (archivo Microsoft Excel: Presupuesto_Centro_Madres_Solteras.xlsx).

# 8. PLAN DE FINANCIAMIENTO

Se propone un esquema de cofinanciamiento que distribuye la inversion total entre fuentes internacionales y nacionales. Este esquema sigue las practicas estandar del BID (que exige una contrapartida minima del 20-30% para paises de ingreso medio-alto como RD) y del PNUD (que opera bajo el principio de cofinanciamiento con el gobierno receptor).

| Fuente de Financiamiento | Monto (RD$) | % | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BID / PNUD (prestamo o cooperacion tecnica no reembolsable) | 77,070,000 | 70% | Negociacion: fondo reembolsable (BID) o no reembolsable (PNUD). Ventana de genero y desarrollo social. |
| 2. Gobierno de Republica Dominicana (contrapartida nacional) | 19,818,000 | 18% | Aportes de Superate, Ministerio de la Mujer, INFOTEP (instructores, certificaciones), MEPyD, MICM. |
| 3. Sector privado y Responsabilidad Social Empresarial | 8,808,000 | 8% | Donaciones en equipos y materiales. Amparado en Ley 1-12 sobre RSE (exencion del 100% del ISR para donaciones a proyectos sociales certificados). |
| 4. Aportes en especie | 4,404,000 | 4% | Cesion de terreno por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo o el Gobierno Central. Instructores INFOTEP. Voluntariado corporativo. |
| TOTAL | 110,100,000 | 100% |  |

Recomendacion de Modalidad:

Se recomienda la modalidad de cooperacion tecnica no reembolsable del BID (ventana de genero y desarrollo social) o el financiamiento del PNUD bajo modalidad NIM (National Implementation Modality), donde el gobierno dominicano ejecuta el proyecto con supervision del organismo internacional. Esta modalidad ha sido exitosamente utilizada en proyectos similares de capacitacion laboral femenina en America Latina (BID, 2018-2023).

# 9. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma presentado a continuacion sigue la estructura de hitos (milestones) del BID y la planificacion multianual del PNUD. Se organiza en 5 anos con 3 fases principales: pre-operacion, operacion plena y cierre.

Cronograma General — Hitos Principales

| Periodo | Fase | Actividades Principales |
| --- | --- | --- |
| Ano 1 | Pre-operacion + inicio | Diseno arquitectonico; adecuacion/construccion; equipamiento inicial; contratacion de personal clave; diseno curricular con INFOTEP; apertura de convocatoria; seleccion de primera cohorte; instalacion de la UEP. |
| Ano 2 | Operacion plena | Tres ciclos de formacion (100-150 madres por ciclo); inicio operacion guarderia y dispensario; primera entrega de capital semilla; inicio acompanamiento empresarial; evaluacion de proceso. |
| Ano 3 | Consolidacion | Operacion continua; segundo ciclo de capital semilla; evaluacion intermedia de impacto; ajustes curriculares; refuerzo del acompanamiento; sistematizacion de lecciones aprendidas; inicio fondo rotatorio. |
| Ano 4 | Escalamiento | Operacion consolidada; preparacion del manual de replicacion; gestion de nuevas alianzas; incidencia politica para escalamiento; evaluacion de sostenibilidad financiera. |
| Ano 5 | Cierre y transferencia | Evaluacion final de impacto; transferencia del modelo a entidad publica; cierre administrativo y financiero; publicacion de resultados; presentacion de recomendaciones de politica publica. |

# 10. ARREGLOS DE IMPLEMENTACION Y GOBERNANZA

La estructura de implementacion del proyecto sigue el modelo NIM (National Implementation Modality) del PNUD, adaptado a los requerimientos del BID. Este modelo ha sido seleccionado por su idoneidad para proyectos de fortalecimiento institucional y transferencia de capacidades al Estado dominicano.

Estructura de Gobernanza:

Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP):

Dependiente de la entidad ejecutora designada (se propone Superate o el MEPyD como entidad con mayor capacidad de articulacion interinstitucional)

Responsable de la gestion administrativa, financiera, operativa y de monitoreo del proyecto

Estructura minima: Director/a del proyecto, Coordinador/a Tecnico, Coordinador/a Administrativo-Financiero, Especialista en M&E, Especialista en Genero, Asistente Administrativo

Reporta tecnicamente al Comite Tecnico y financieramente al organismo cooperante (BID/PNUD)

Comite Tecnico Interinstitucional:

Integrado por representantes con capacidad de decision de: Superate, Ministerio de la Mujer, INFOTEP, MICM, MEPyD, y la entidad financiadora (BID/PNUD)

Funciones: supervision estrategica, aprobacion de planes operativos anuales, resolucion de controversias, validacion de informes

Reuniones ordinarias: trimestrales. Reuniones extraordinarias: convocadas por la UEP o por dos o mas miembros

Operador Tecnico del Centro:

Entidad especializada (OSC, fundacion o consorcio) contratada mediante licitacion publica nacional o internacional

Responsable de la gestion operativa del centro: coordinacion academica, supervision de instructores, administracion de la guarderia y el dispensario, gestion del capital semilla

Supervisada contractualmente por la UEP con informes mensuales de avance

Modalidad de Implementacion:

Se recomienda la modalidad NIM (National Implementation) del PNUD, donde la ejecucion es responsabilidad del gobierno nacional (a traves de la UEP) con supervision del organismo internacional. Esta modalidad:

Fortalece las capacidades institucionales del Estado dominicano para gestionar proyectos sociales

Facilita la transferencia del modelo al finalizar el periodo de financiamiento

Reduce los costos de implementacion al utilizar estructuras administrativas existentes

Es compatible con los requisitos de elegibilidad del BID para prestamos de inversion social

Alternativamente, la modalidad de Ejecucion Nacional del BID (con la UEP como entidad ejecutora y el BID como supervisor financiero) es igualmente viable y puede ser preferible si el financiamiento proviene exclusivamente del BID.

# 11. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION

El sistema de Monitoreo y Evaluacion (M&E) del proyecto sigue los estandares del BID (Sistema de Gestion de Resultados — SGR) y del PNUD (POPP — Programme and Operations Policies and Procedures). El presupuesto asignado a M&E es del 5% del total del proyecto, cumpliendo con el estandar minimo recomendado por ambas instituciones.

Niveles de Monitoreo:

Monitoreo de Proceso (mensual):

Indicadores: asistencia y desercion de participantes por disciplina, ninos atendidos en guarderia, atenciones medicas realizadas, ejecucion presupuestaria vs. programada, cumplimiento del cronograma

Instrumento: dashboard digital en tiempo real alimentado por registros administrativos del centro

Responsable: UEP, con reporte mensual al Comite Tecnico

Evaluacion de Resultados (semestral y anual):

Indicadores: tasa de certificacion por disciplina, emprendimientos formalizados y operando, nivel de satisfaccion de las participantes, ingreso promedio generado por las egresadas, tasa de retencion en el programa

Instrumento: encuestas de satisfaccion, registros administrativos, base de datos de egresadas

Responsable: UEP, con validacion externa anual

Evaluacion de Impacto (ano 1, 3 y 5):

Evaluacion de linea base (ano 1): contratada durante los primeros 6 meses de ejecucion. Diseno cuasi-experimental con grupo de comparacion. Muestra representativa estadisticamente significativa.

Evaluacion intermedia (ano 3): medicion de cambio en ingresos, formalidad, bienestar infantil, empoderamiento. Identificacion de lecciones aprendidas y ajustes al modelo.

Evaluacion final (ano 5): evaluacion de impacto con metodos mixtos (cuantitativo + cualitativo). Medicion de cambio en ingresos, formalidad empresarial, bienestar infantil, empoderamiento y autonomia economica. Incluye analisis de retorno social de la inversion (SROI).

Todas las evaluaciones externas seran realizadas por consultoras independientes seleccionadas mediante licitacion publica, garantizando la objetividad y credibilidad de los resultados.

# 12. SALVAGUARDAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GENERO

El proyecto cumple con las politicas de salvaguardas del BID y los Estandares Ambientales y Sociales (SES) del PNUD. Dado que se trata de un proyecto de desarrollo social sin impacto ambiental significativo, la evaluacion de salvaguardas se centra en los aspectos sociales y de genero.

| Politica / Estandar | Medidas de Cumplimiento | Relevancia |
| --- | --- | --- |
| BID OP-703 (Genero y Desarrollo) | Transversalizacion del enfoque de genero en todos los componentes del proyecto. Indicadores desagregados por sexo en todos los niveles del marco logico. Presupuesto sensible al genero. Capacitacion del personal en genero y derechos de las mujeres. Mecanismos de prevencion y atencion de violencia de genero en el centro. | Alta |
| BID OP-704 (Pueblos Indigenas) | Evaluacion de pertinencia para Santo Domingo (Distrito Nacional). Baja probabilidad de afectacion a pueblos indigenas en el contexto urbano de Santo Domingo. Se realizara el screening correspondiente segun el Marco de Policia Ambiental y Social del BID. | Baja |
| BID OP-710 (Reasentamiento Involuntario) | No aplica si el terreno es donado por el Estado o adquirido mediante compra directa sin desplazamiento de poblacion. Se verificara que el terreno seleccionado este libre de ocupantes previos. | N/A |
| PNUD SES Estandar 1 (Conservacion) | Evaluacion de riesgos ambientales menores durante la fase de construccion/adecuacion. Plan de gestion de residuos de construccion. Eficiencia energetica en el diseno del centro. | Baja |
| PNUD SES Estandar 7 (Genero) | Gender Marker: calificacion GEN3 (igualdad de genero como objetivo principal del proyecto). Analisis de genero en el diagnostico. Medidas de accion afirmativa. Componente de prevencion de violencia de genero. Participacion equitativa en la toma de decisiones. | Alta |
| Proteccion de NNA (ninos, ninas y adolescentes) | Protocolo de proteccion infantil obligatorio para todo el personal del centro. Verificacion de antecedentes penales del personal. Capacitacion en derechos de la ninez. Procedimientos de reporte obligatorio. | Alta |

# 13. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos sigue la metodologia 5x5 del BID (Probabilidad x Impacto = Nivel de Riesgo), con estrategias de mitigacion especificas para cada riesgo identificado. Se actualizara anualmente mediante el sistema de M&E del proyecto.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1: Rotacion/abandono prematuro de madres durante la formacion | 3 | 4 | 12 (Alto) | Seguimiento personalizado de asistencia; apoyo psicosocial individual y grupal; incentivos de asistencia (transporte, alimentacion); red de apoyo entre pares; visitas domiciliarias ante inasistencias injustificadas |
| R2: Falta o retraso del cofinanciamiento de la contraparte nacional | 2 | 5 | 10 (Alto) | Acuerdo formal firmado por ambas partes antes de la aprobacion del proyecto; clausulas de compromiso presupuestario plurianual en el convenio; reuniones de seguimiento trimestrales con MEPyD y Min. Hacienda |
| R3: Incremento inflacionario en costos de construccion y operacion | 3 | 3 | 9 (Medio) | Presupuesto con clausula de escalatoria (indice de precios de la construccion de la ONE); imprevistos del 10%; licitacion a precio fijo con ajuste por inflacion; monitoreo trimestral de costos |
| R4: Baja colocacion laboral o baja supervivencia de emprendimientos post-curso | 3 | 5 | 15 (Muy Alto) | Vinculacion con sector privado desde la fase de diseno curricular; ferias de empleo bimensuales; pasantias durante la formacion; seguimiento post-graduacion por 6 meses; mentoría de egresadas exitosas |
| R5: Inseguridad ciudadana en la zona de ubicacion del centro | 2 | 4 | 8 (Medio) | Diseno arquitectonico con medidas de seguridad perimetral; horarios diurnos de operacion; coordinacion con Policia Nacional y Ministerio Publico; transporte supervisado para madres en horarios nocturnos |
| R6: Rotacion del personal clave del proyecto | 3 | 4 | 12 (Alto) | Plan de retencion (salarios competitivos, desarrollo profesional, ambiente laboral); capacitacion cruzada del personal; manuales de procedimientos documentados; overlap de 1 mes en transiciones |
| R7: Baja demanda de inscripcion o dificultades de convocatoria | 2 | 4 | 8 (Medio) | Convocatoria anticipada (3 meses antes del inicio); difusion masiva en redes de Supérate y Ministerio de la Mujer; referenciacion directa de beneficiarias SIUBEN; campana en medios comunitarios y radiales |

Escala de Probabilidad: 1 = Muy Baja (<10%), 2 = Baja (10-30%), 3 = Media (30-60%), 4 = Alta (60-80%), 5 = Muy Alta (>80%).

Escala de Impacto: 1 = Menor, 2 = Bajo, 3 = Moderado, 4 = Alto, 5 = Muy Alto (riesgo de fracaso del proyecto).

Nivel de Riesgo: 1-4 = Bajo, 5-9 = Medio, 10-15 = Alto, 16-25 = Muy Alto.

# 14. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se garantiza a traves de cuatro dimensiones interrelacionadas que aseguran la continuidad de los beneficios mas alla del periodo de financiamiento internacional.

Sostenibilidad Financiera:

Fondo Rotatorio de Capital Semilla: los retornos parciales de los prestamos (intereses y recuperacion de capital, estimados en un 60-70% de recuperacion a 24 meses) se reinvierten en nuevas beneficiarias, creando un ciclo virtuoso de autofinanciamiento parcial a partir del tercer ano de operacion.

Incorporacion al Presupuesto Nacional: la articulacion con Supérate y el Ministerio de la Mujer permite que los costos operativos del centro (personal, servicios basicos, mantenimiento) sean progresivamente incorporados al presupuesto nacional del MEPyD a partir del Ano 4.

Alianzas con el Sector Privado: la Ley de Responsabilidad Social (exencion fiscal del 100% del ISR para donaciones a proyectos sociales certificados) constituye un incentivo poderoso para la participacion empresarial sostenida.

Generacion de Ingresos Propios: el centro podra generar ingresos complementarios mediante la venta de servicios de formacion a empresas, alquiler de espacios para eventos y la comercializacion de productos elaborados por las beneficiarias (tienda del centro).

Sostenibilidad Institucional:

Los convenios interinstitucionales firmados al inicio del proyecto (Ano 1) garantizan la continuidad de los aportes en especie (instructores INFOTEP, personal del Ministerio de la Mujer, supervision tecnica del MEPyD) durante la vida del proyecto y su renovacion automatica.

El modelo de gestion se sistematiza y documenta durante los primeros 3 anos mediante manuales de procedimientos, curriculos estandarizados y protocolos operativos, facilitando su transferencia a una entidad publica existente al finalizar el Ano 5.

La UEP se disena como una estructura ligera que puede ser absorbida por la entidad ejecutora al cierre del proyecto, reteniendo el capital humano formado.

Sostenibilidad Social:

La participacion de madres egresadas como mentoras de nuevas generaciones crea una red comunitaria de apoyo y transferencia de conocimientos que trasciende la vida del proyecto.

La certificacion INFOTEP tiene validez nacional y portabilidad laboral, garantizando que las habilidades adquiridas sean reconocidas en todo el territorio nacional.

La participacion de las madres en el diseno y evaluacion del programa (a traves de grupos focales y comites de beneficiarias) fortalece la apropiacion y pertinencia del modelo.

Sostenibilidad Ambiental:

El diseno arquitectonico del centro incorporara criterios de eficiencia energetica (paneles solares, iluminacion LED, ventilacion natural) y gestion de residuos.

Los talleres de manualidades y reciclaje creativo promueven la economia circular y la conciencia ambiental entre las beneficiarias.

# 15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Republica Dominicana se encuentra en una coyuntura favorable para la implementacion de proyectos de inclusion productiva con enfoque de genero. El crecimiento economico sostenido, la existencia de una arquitectura de proteccion social consolidada (Superate) y la voluntad politica expresada en la Ley 1-12 END 2030 y en los compromisos internacionales (ODS, CEDAW, Beijing+25) crean las condiciones propicias para una intervencion transformadora.

El Centro Integral de Capacitacion y Emprendimiento para Madres Solteras constituye una respuesta integral y costo-efectiva a las multiples barreras que enfrentan las madres solteras para generar ingresos sostenibles. Su diseño holistico —que combina formacion tecnica, capital semilla, cuidado infantil y atencion medica en un solo punto de servicio— aborda simultaneamente las causas estructurales de la pobreza femenina: falta de habilidades comercializables, ausencia de redes de cuidado, exclusion financiera y limitaciones de salud.

Con una inversion estimada de RD$ 110,100,000 (US$ 1,870,000) a 5 anos, el proyecto tiene el potencial de transformar la vida de 300-450 madres solteras y sus hijos cada ano, generando un retorno social estimado de RD$ 2.50 por cada RD$ 1.00 invertido, y creando un modelo replicable que puede escalarse a nivel nacional como politica publica de inclusion productiva con enfoque de genero.

Recomendaciones:

Realizar un estudio de factibilidad detallado que incluya: estudio de mercado, diseño arquitectonico, evaluacion de impacto ambiental (EIA) y analisis de costo-beneficio actualizado con precios de mercado de junio 2026.

Iniciar las gestiones diplomaticas y tecnicas para la negociacion del financiamiento con el BID (ventana de genero) y el PNUD (CPD Republica Dominicana 2023-2027) durante el ultimo trimestre de 2026.

Constituir formalmente la UEP y firmar los convenios interinstitucionales antes del inicio del Ano 1 del proyecto.

Contratar la evaluacion de linea base durante los primeros 6 meses de ejecucion para establecer los parametros de medicion de impacto.

Incorporar al proyecto un componente de investigacion-accion que permita documentar el proceso de implementacion y generar evidencia para la incidencia politica.

# REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Banco Mundial. (2024). Diagnosticos de genero: Republica Dominicana. Grupo Banco Mundial. https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic

Banco Mundial. (2024). Resiliencia climatica y proteccion social adaptativa en Republica Dominicana: El caso del Bono de Emergencia post-huracan Fiona. Grupo Banco Mundial.

Banco Mundial. (2025). Country Partnership Framework (CPF) for the Dominican Republic 2022-2026. Grupo Banco Mundial.

Banco Mundial. (2025). Dominican Republic Overview: Development news, research, data. https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview

Banco Mundial. (2025). World Development Indicators: Dominican Republic. https://datos.bancomundial.org/pais/republica-dominicana

Banco Central de la Republica Dominicana. (2024). Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT). https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft

Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama Social de America Latina y el Caribe 2023. Naciones Unidas.

Foro Economico Mundial. (2022). Global Gender Gap Report 2022. World Economic Forum.

Ley No. 1-12. (2012). Ley Organica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana 2030. Gaceta Oficial No. 10654.

Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPyD). (2022). Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Informe de Avance. Santo Domingo, RD.

Oficina Nacional de Estadistica (ONE). (2026). Transversalizacion del Enfoque de Genero en la Produccion de Indicadores ODS Priorizados. https://www.one.gob.do

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives. Nueva York: PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). Analisis de la Brecha Salarial de Genero en Republica Dominicana. Santo Domingo: PNUD RD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Country Programme Document (CPD) for the Dominican Republic 2023-2027. PNUD.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2024). Programme and Operations Policies and Procedures (POPP). https://popp.undp.org

Superate. (2024). Memoria Institucional 2024 y Nuestros Componentes. Direccion General de Desarrollo Social. https://www.superate.gob.do

UN Women. (2021). Gender Equality and Women Empowerment in the Dominican Republic: Country Brief. UN Women.

United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1.

# ANEXOS

Los siguientes anexos complementan y detallan la informacion presentada en el cuerpo de la propuesta:

| Anexo | Titulo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Presupuesto Detallado por Partida | Archivo Microsoft Excel: Presupuesto_Centro_Madres_Solteras.xlsx. Contiene: hoja resumen por componente, hoja de inversion inicial, hoja operacion anual, hoja capital semilla, hoja flujo de caja 5 anos. |
| Anexo 2 | Fichas Tecnicas por Disciplina | Descripcion detallada de cada una de las 5 disciplinas: objetivos de aprendizaje, modulo por semana, perfil del instructor, lista de equipos necesarios, materiales por estudiante, sistema de evaluacion. |
| Anexo 3 | Planos Arquitectonicos Conceptuales | Distribucion de espacios: 10-15 aulas polivalentes, talleres especializados, area de guarderia (ludoteca + tareas dirigidas), dispensario medico (consultorios + farmacia), area administrativa, comedor/cocina, areas comunes. |
| Anexo 4 | Modelo de Cartas de Intencion | Formato estandar de carta de intencion para contrapartes institucionales: Superate, Ministerio de la Mujer, INFOTEP, MICM, empresas privadas. Incluye clausulas de compromiso presupuestario. |
| Anexo 5 | Marco Legal Aplicable | Compilacion de la normativa vigente: Ley 1-12 END 2030, Ley de Supérate, Ley 88-03 del Ministerio de la Mujer, Ley de RSE, Ley 34-98 de MIPyMES, Ley 87-01 de Seguridad Social, Convenios OIT 100 (igualdad remuneracion) y 156 (trabajadores con responsabilidades familiares). |
| Anexo 6 | Equipo Clave Propuesto | Perfiles y curriculos del equipo minimo de la UEP: Director/a del Proyecto, Coordinador/a Academico, Coordinador/a Administrativo-Financiero, Especialista en Genero, Especialista en M&E. |
| Anexo 7 | Glosario de Terminos BID/PNUD | Definiciones de terminos tecnicos utilizados en el documento: marco logico, teoria de cambio, output, outcome, impacto, gender marker, NIM, DIM, HACT, ASG, salvaguardas, cofinanciamiento. |

--- FIN DEL DOCUMENTO ---